## Sprint 1
Development
Iteration Timeline (weeks) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 136 | 136
1 | 116 | 118
2 | 96 | 96
3 | 77 | 77
4 | 58 | 58
5 | 45 | 50
6 | 32 | 32
7 | 16 | 15
8 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 38 | 38
1 | 35 | 36
2 | 32 | 30
3 | 29 | 27
4 | 26 | 25
5 | 23 | 22
6 | 20 | 19
7 | 17.5 | 18
8 | 15 | 17
9 | 12.5 | 13
10 | 10 | 9
11 | 7.5 | 4
12 | 5 | 1
13 | 2.5 | 5
14 | 0 | 0

## Release
Release
Sprints | Story Points
0 | 227
1 | 198
2 | 168
3 | 138
4 | 104