## Sprint 1
Sprint 1
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 40 | 40
1 | 36 | 38
2 | 33 | 36
3 | 30 | 33
4 | 27 | 32
5 | 24 | 28
6 | 21 | 25
7 | 18 | 21
8 | 15 | 17
9 | 12 | 14
10 | 9 | 10
11 | 6 | 6
12 | 4 | 3
13 | 2 | 0
14 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 38 | 38
1 | 35 | 36
2 | 32 | 30
3 | 29 | 27
4 | 26 | 25
5 | 23 | 22
6 | 20 | 19
7 | 17.5 | 18
8 | 15 | 17
9 | 12.5 | 13
10 | 10 | 9
11 | 7.5 | 4
12 | 5 | 1
13 | 2.5 | 5
14 | 0 | 0

## Sprint 3
Sprint 3
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 26 | 26
1 | 24 | 20
2 | 22 | 20
3 | 20 | 18
4 | 18 | 18
5 | 17 | 18
6 | 15 | 18
7 | 13 | 18
8 | 11 | 9
9 | 10 | 9
10 | 8 | 9
11 | 6 | 7
12 | 4 | 7
13 | 2 | 0
14 | 0 | 0

## Sprint 4
Sprint 4
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 32 | 32
1 | 30 | 20
2 | 28 | 20
3 | 26 | 18
4 | 24 | 18
5 | 20 | 18
6 | 18 | 18
7 | 16 | 18
8 | 13 | 9
9 | 10 | 9
10 | 8 | 9
11 | 6 | 3
12 | 4 | 3
13 | 2 | 0
14 | 0 | 0

## Release
Release
Sprints | Story Points | Actual Story Points left
0 | 227 | 227
1 | 198 | 198
2 | 168 | 168
3 | 138 | 138
4 | 104 | 104

## Development
Development
Iteration Timeline (weeks) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 136 | 136
1 | 116 | 118
2 | 96 | 96
3 | 77 | 77
4 | 58 | 58
5 | 45 | 50
6 | 32 | 32
7 | 16 | 15
8 | 0 | 0