## Sprint 1
Sprint 1
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 40 | 40
1 | 36 | 38
2 | 33 | 36
3 | 30 | 33
4 | 27 | 32
5 | 24 | 28
6 | 21 | 25
7 | 18 | 21
8 | 15 | 17
9 | 12 | 14
10 | 9 | 10
11 | 6 | 6
12 | 4 | 3
13 | 2 | 0
14 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 38 | 38
1 | 35 | 36
2 | 32 | 30
3 | 29 | 27
4 | 26 | 25
5 | 23 | 22
6 | 20 | 19
7 | 17.5 | 18
8 | 15 | 17
9 | 12.5 | 13
10 | 10 | 9
11 | 7.5 | 4
12 | 5 | 1
13 | 2.5 | 5
14 | 0 | 0
*Botnet from Guangzhou attacked our server

## Release
Release
Sprints | Story Points | Actual Story Points
0 | 227 | 227
1 | 198 | 198
2 | 168 | 168
3 | 138
4 | 104