## Sprint 1
Sprint 1
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 14 | 14
1 | 13 | 13.5
2 | 12 | 13
3 | 11 | 11.5
4 | 10 | 10
5 | 9 | 8.5
6 | 8 | 8
7 | 7 | 7
8 | 6 | 6.5
9 | 5 | 6
10 | 4 | 5.5
11 | 3 | 4
12 | 2 | 3
13 | 1 | 1.5
14 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
Iteration Timeline (days) | Ideal Task Remaining | Actual Task Remaining
0 | 14 | 14
1 | 13 | 12.5
2 | 12 | 12
3 | 11 | 11.5
4 | 10 | 10
5 | 9 | 8.5
6 | 8 | 7
7 | 7 | 6.5
8 | 6 | 6
9 | 5 | 5.5
10 | 4 | 5
11 | 3 | 4
12 | 2 | 3
13 | 1 | 3
14 | 0 | 0

## Release
Release
Sprints | Story Points
0 | 227
1 | 198
2 | 168
3 | 138
4 | 104